## Tasks
[Pxxx] NPS - Risk Matrix - POC Migracion ROSA
ACTIVE ACTION PLAN
Task ID | Task Name | Cause of risk (text) | Risk Description (short text) | Status | Detection Date (date) | Project Stage (drop down) | Trigger Date (date) | Date Updated | Risk Type (labels) | Risk Probability (drop down) | Risk Impact (drop down) | Risk Rating (formula) | Risk Level (drop down) | Owner (drop down) | Blend Owner (users) | Client Owner (short text) | Action Plan (short text) | Financial analysis (attachment)
86e1gxgtw | Disponibilidad limitada del equipo del proyecto | Asignación no exclusiva del equipo, falta de planificación de disponibilidad, vacaciones acumuladas, demandas competing de otros proyectos. | Miembros del equipo asignados a múltiples proyectos en paralelo, ausencias no planeadas, vacaciones o rotación de personal durante el proyecto. | ACTIVE ACTION PLAN | 2026-05-20 | Planning | 2026-06-05 | 2026-05-22 09:38 | Management, Organizational | 2 | 3 | 6 | Medium | Blend | Juana Chicacausa |  | Confirmar porcentaje de dedicación de cada persona. Identificar vacaciones planeadas. Definir backup para roles críticos. Comunicar carga al líder técnico.
86e1gxet1 | Retrasos en la entrega de información por parte del cliente | Falta de disponibilidad del equipo del cliente, procesos internos de aprobación largos, prioridades cambiantes, ausencia del punto focal designado. | El cliente no entrega información, accesos o documentación clave en los tiempos requeridos, generando bloqueos en las fases dependientes del proyecto. | ACTIVE ACTION PLAN | 2026-05-20 | Planning | 2026-05-27 | 2026-05-22 09:44 | Management, Organizational | 2 | 2 | 4 | Low | Client/Blend | Juana Chicacausa | Wilson (Nueva eps) - Jimmy (Red Hat | Definir matriz de prerrequisitos con fechas, hacer seguimiento semanal, escalar tempranamente, documentar todos los compromisos por correo.
86e1gxg33 | Alcance no definido o cambios durante el proyecto (Servicios designados para realizar la migracion) | Falta de claridad inicial del alcance, expectativas no alineadas entre actores, presión del cliente para incluir más entregables. | Cambios en el alcance acordado del proyecto sin un proceso formal de gestión de cambios, afectando tiempos y entregables. | ACTIVE ACTION PLAN | 2026-05-21 | Planning | 2026-05-27 | 2026-05-22 09:47 | Management, Communications | 3 | 3 | 9 | Medium | Client/Blend | Juana Chicacausa | Wilson (Nueva eps) | Documentar formalmente el alcance en el kickoff en la sesion de aclariacion del lunes 25 de marzo. Implementar control de cambios escrito. Cualquier solicitud fuera de alcance se evalúa antes de aceptar.
86e1gxh4u | Fallas en la comunicación entre actores | Ausencia de canales formales definidos, falta de un PM único por organización, documentación dispersa, ausencia de minutas. | Múltiples actores (Nueva EPS, Red Hat, TeChrea, Blend) no se comunican efectivamente, generando malentendidos, retrabajos o decisiones contradictorias. | ACTIVE ACTION PLAN | 2026-05-20 | Initiating | 2026-06-05 | 2026-05-22 09:47 | Management | 3 | 3 | 9 | Medium | Client/Blend | Juana Chicacausa |  | Definir canal único (Teams), cadencia de reuniones (daily/weekly), enviar minuta de cada reunión, mantener punto único de contacto por organización. Se definira el lunes 25 de marzo
86e1gxjp8 | Dependencias entre proveedores no coordinadas | Múltiples organizaciones sin gobierno unificado, cronogramas no alineados, falta de PM transversal. | Las actividades dependen secuencialmente entre Blend, Red Hat, TeChrea y Nueva EPS. Un retraso en cualquiera afecta a todos. | ACTIVE ACTION PLAN | 2026-05-20 | Planning | 2026-06-05 | 2026-05-22 09:49 | Management | 3 | 3 | 9 | Medium | Client/Blend | Juana Chicacausa | Wilson (Nueva eps) - Jimmy (Red Hat) | Cronograma unificado compartido. Daily standup multi-actor en fases críticas (2-4). Escalamiento temprano de bloqueos. Buffer de tiempo en fases secuenciales. Se definira el lunes 25 de marzo
86e1gxkbr | Curva de aprendizaje del PM | Primer rol como PM, falta de relaciones previas con los actores externos en solitario. | Este es el primer proyecto de la PM, lo que puede generar errores en estimación, gestión de riesgos o comunicación con stakeholders. | ACTIVE ACTION PLAN | 2026-05-20 | Planning | 2026-06-05 | 2026-05-22 09:49 | Management | 3 | 3 | 9 | Medium | Blend | Juana Chicacausa |  | Apoyo cercano del líder técnico Juan Sánchez. Revisión de entregables clave antes de enviar a cliente. Mentoría con PMO de Blend. Documentar aprendizajes.
86e1gxq6j | Retraso en habilitación de la VPN Site-to-Site con Nueva EPS | Pendiente configuración del lado cliente | La VPN IPSec entre AWS y on-premise de Nueva EPS no queda operativa a tiempo, bloqueando la conectividad necesaria para fases posteriores. | ACTIVE ACTION PLAN | 2026-05-21 | Initiating | 2026-05-26 | 2026-05-22 09:50 | Management, Organizational, Technical | 2 | 2 | 4 | Low | Client | Juana Chicacausa | Wilson (Nueva eps) | Coordinar pruebas Probar conectividad antes de despliegue. Se definira el lunes 25 de marzo
86e1gxrw2 | Servicio W115 o los servicios a definir no cumple los prerrequisitos definidos | Documentación desactualizada del W115 o servicios a definir, aplicación legacy antigua, conocimiento dispersos del servicio, dependencias no documentadas. | El W115 Órdenes resulta tener alta complejidad funcional, muchas dependencias externas o uso intensivo de componentes Fuse que dificultan la migración a ROSA en el tiempo planeado. | ACTIVE ACTION PLAN | 2026-05-21 | Planning | 2026-05-29 | 2026-05-22 09:50 | Management, Technical | 3 | 4 | 12 | High | Client/Blend | Juana Chicacausa, Juan Sanchez | Wilson (Nueva eps) | Recibir arquitectura actualizada del W115 o servicios definidos. Hacer análisis técnico temprano en fase 1. Si no cumple prerrequisitos, escalar y proponer servicio alternativo o ajuste de alcance. Se definira el lunes 25 de marzo
86e1gxu7b | Cuotas de servicios AWS insuficientes para ROSA HCP | Cuenta AWS nueva con cuotas por defecto. Necesidades de ROSA HCP (mínimo nodes, EIPs, etc) superiores a defaults. | Los límites por defecto en la cuenta AWS para EC2, ELB, EBS o VPC son insuficientes para desplegar el cluster ROSA HCP, requiriendo solicitud de aumento que toma 24-72 horas. | ACTIVE ACTION PLAN | 2026-05-20 | Executing | 2026-06-05 | 2026-05-22 09:52 | Technical | 1 | 3 | 3 | Low | Blend | Juana Chicacausa, Luisa Sarmiento |  | Realizar seguimiento a provedores externos para evitar sobreconsumo y actividades fuera de cronograma
86e1gxv45 | Solo una persona del equipo Blend con experiencia previa en ROSA | ROSA es un servicio relativamente nuevo en el portafolio de Blend. Equipo con conocimiento limitado. | Únicamente Juan Sánchez tiene experiencia previa con ROSA (en proyecto con otro cliente). Si tiene ausencia o se ve sobrecargado, no hay backup inmediato. | ACTIVE ACTION PLAN | 2026-05-20 | Planning | 2026-06-05 | 2026-05-22 09:53 | Technical, Human Resources | 2 | 1 | 2 | Low | Blend | Juan Sanchez |  | Apoyo de Red Hat (Jimmy Gonzalez) como manos remotas. Documentación cuidadosa de configuraciones. Pair work entre Juan Sánchez y un segundo desarrollador para transferencia de conocimiento.
86e1gxwnq | Pérdida de patrocinio de AWS | Cambios en políticas de AWS, demoras prolongadas del proyecto que excedan el período de créditos, cambio de prioridades de AWS. | AWS retira o reduce el patrocinio de créditos para la PoC, generando un gap financiero para el cliente. | ACTIVE ACTION PLAN | 2026-05-20 | Closing | 2026-06-05 | 2026-05-22 09:53 | Financial | 1 | 1 | 1 | Low | Blend | Juana Chicacausa |  | Comunicación constante con AWS. Cumplir cronograma para no exceder periodo de patrocinio. Documentar consumo y valor entregado.
86e1gxtp6 | Retraso en entrega de credenciales de cuenta Red Hat | Proceso interno del cliente para obtener credenciales, coordinación entre Nueva EPS y Red Hat, ausencia de seguimiento. | Las credenciales de cuenta Red Hat necesarias para crear el cluster ROSA HCP no son entregadas a tiempo, bloqueando la fase 3 (Instalación OpenShift). | ACTIVE ACTION PLAN | 2026-05-20 | Initiating | 2026-06-05 | 2026-05-22 09:53 | Management, Technical | 3 | 3 | 9 | Medium | Client/Blend | Juana Chicacausa | Jimmy (Red Hat) | Seguimiento semanal con Wilson y Jimmy Gonzalez (Red Hat). Escalar si no llegan antes de fin de semana 1. Documentar dependencia en plan de proyecto.
EVALUATED
Task ID | Task Name | Cause of risk (text) | Risk Description (short text) | Status | Detection Date (date) | Project Stage (drop down) | Trigger Date (date) | Date Updated | Risk Type (labels) | Risk Probability (drop down) | Risk Impact (drop down) | Risk Rating (formula) | Risk Level (drop down) | Owner (drop down) | Blend Owner (users) | Client Owner (short text) | Action Plan (short text) | Financial analysis (attachment)
86e1gxhkm | No cumplimiento de criterios de éxito | Criterios mal definidos, alcance subestimado, fallas técnicas en cualquiera de los actores, pruebas insuficientes. | Al cierre del proyecto, no se cumplen los criterios de éxito definidos por el cliente, comprometiendo la aceptación final de la PoC. | EVALUATED | 2026-05-20 | Executing | 2026-06-12 | 2026-05-22 09:48 | Management, Technical | 1 | 3 | 3 | Low | Blend | Juana Chicacausa |  | Validar criterios de éxito con cliente en semana 1. Revisión intermedia en fase 4. Tests funcionales claros antes de fase 5.
86e1gxpg0 | Solapamiento de rangos CIDR entre on-premise y cluster ROSA | Falta de información oportuna del cliente sobre todas las redes alcanzables desde on-premise, incluyendo sucursales y datacenters secundarios. | Los rangos CIDR (Machine CIDR, Service CIDR, Pod CIDR) del cluster ROSA se solapan con redes on-premise enrutadas por la VPN. Estos valores no se pueden modificar una vez creado el cluster. | EVALUATED | 2026-05-20 | Executing | 2026-06-05 | 2026-05-22 09:50 | Technical | 2 | 3 | 6 | Medium | Client/Blend | Juan Sanchez | Wilson (Nueva eps) | Solicitar formalmente a Wilson todos los CIDR on-premise y redes alcanzables antes del despliegue. Validar con Red Hat. Configurar Machine/Service/Pod CIDR sin solapamiento. Confirmar por escrito antes de crear cluster. Se definira el lunes 25 de marzo
86e1gxvkh | Cambios en configuración del cluster post-despliegue | Parámetros como Machine CIDR, Service CIDR, Pod CIDR y región son inmutables en ROSA. Mala planificación inicial. | Después de crear el cluster ROSA, se descubre que ciertos parámetros (CIDR, configuración de red, región) necesitan ajustes, pero no se pueden modificar sin re-crear el cluster. | EVALUATED | 2026-05-22 | Monitoring & Controlling | 2026-06-12 | 2026-05-22 09:53 | Technical | 3 | 3 | 9 | Medium | Blend | Juan Sanchez |  | Checklist exhaustivo pre-despliegue. Validación cruzada con Red Hat. Revisión de arquitectura por al menos 2 personas. Documentar todos los parámetros inmutables.