ACTA DE TRASPASO DE PROYECTO

COMERCIAL – EJECUCIÓN

| - INFORMACIÓN GENERAL |  |
| --- | --- |
| Nombre del Proyecto: | P2941 - PoC Migración de Red Hat Fuse On-Premise hacia ROSA (Red Hat OpenShift Service on AWS) – Servicio W115 Órdenes |
| Razón Social Cliente: | Nueva EPS S.A. – Colombia |
| Key Account Manager: | Daniela Muñoz (daniela.munoz@blend360.com) |
| Consecutivo Contrato/OC | PoC patrocinada por AWS (sin contrato/OC directo con cliente; ejecución bajo créditos AWS). Pendiente cargar soporte contractual en 01. Documentación Esenciales / 03. Documentos Contractuales. |
| Consecutivo Oferta: | Documento de definición de PoC: “PoC Migración de Red Hat Fuse On-premise hacia ROSA – V2” (carpeta 05. Kickoff). |
| Fecha: | 25 de mayo de 2026 |

| - ALCANCE DEL CONTRATO . |  |
| --- | --- |
| Validar la viabilidad técnica de migrar el servicio “W115 Órdenes” desde su entorno actual basado en Red Hat Fuse On-Premise hacia Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA), mediante su despliegue en un entorno no productivo. La PoC está patrocinada por AWS y se ejecuta en 4 semanas distribuidas en 5 fases secuenciales: (1) Preparación y Planificación, (2) Aprovisionamiento AWS, (3) Instalación OpenShift, (4) Migración y Despliegue W115 Órdenes, (5) Pruebas y Cierre. |  |
| Entregables Principales: | • Clúster ROSA HCP desplegado en la cuenta AWS de Nueva EPS, en ambiente no productivo y aislado de producción. • Servicio W115 Órdenes migrado desde Red Hat Fuse On-Premise y desplegado sobre OpenShift Application Foundations, con health checks OK y endpoint accesible. • Validación de conectividad VPN Site-to-Site entre AWS y el datacenter de Nueva EPS (segmentos CIDR, Palo Alto). • Al menos 1 caso E2E validado y ejecución del set de pruebas funcionales y de performance definido por Nueva EPS. • Métricas de latencia cumplidas: p85 ≤ 800 ms y promedio ≤ 400 ms (medidas desde internet hacia la infraestructura AWS). • Documento de conclusiones técnicas, recomendaciones para migración a escala y consolidación de resultados de la PoC. |
| Supuestos de Oferta: | 1. Conectividad y seguridad: el equipo Blend cuenta con acceso remoto a todos los recursos requeridos (cuenta AWS, repositorios, JIRA, Nexus, BD). 2. Información oportuna: Nueva EPS, Red Hat y TeChrea entregan en tiempo y forma los insumos definidos (código fuente W115, diagramas, credenciales, CIDR on-premise, dataset y pruebas funcionales). 3. Ambiente aislado: la PoC se ejecuta en entorno no productivo, totalmente aislado de aplicaciones productivas. 4. Servicio candidato: el W115 Órdenes cumple los prerrequisitos: pocas dependencias externas, uso limitado de Fuse, interfaces REST/SOAP, complejidad baja-media y set de pruebas funcionales definido. 5. Cronograma: 5 fases secuenciales con dependencias estrictas y duración total de 4 semanas, según definición de PoC V2. 6. PoC patrocinada por AWS: los costos cloud se cubren con créditos AWS asignados; no se factura al cliente en esta etapa. |
| Riesgos Identificados en Preventa: | RG-001 (ACTIVO – Nivel Muy Alto / 16): Retrasos en la entrega de información por parte del cliente. Trigger date: 28/05/2026. Owner: Cliente/Blend. Componentes críticos bajo este riesgo, identificados en preventa: • Arquitectura y código (Nueva EPS): código fuente W115, diagrama de arquitectura, diagramas de secuencia/flujo (compromiso 26/05/2026). • Credenciales y accesos (Nueva EPS / Red Hat): BD W115, Nexus, JIRA y consola ROSA HCP. Las credenciales Red Hat (29/05/2026) bloquean la creación del clúster en Fase 3. • Configuración de red (Nueva EPS): CIDR on-premise (Bogotá, Medellín, sucursales, datacenters), formato VPN Site-to-Site diligenciado y prueba de túnel VPN operativo (03/06/2026). • Datos y pruebas (Nueva EPS): dataset representativo, transacciones concurrentes y pruebas funcionales definidas (04/06/2026). • Equipo TeChrea: contacto técnico aún por confirmar; pendiente diagramas de arquitectura del W115, variables de entorno, secrets y configmaps documentados. Otros riesgos de preventa: (i) dependencia del líder técnico W115 de Nueva EPS para acompañamiento transversal; (ii) latencia p85 ≤ 800 ms / promedio ≤ 400 ms medida desde internet podría verse afectada por la conectividad VPN; (iii) las 131 horas de implementación presupuestadas son ajustadas frente al alcance, con margen limitado para reprocesos. |

| - Información Financiera del Proyecto |  |
| --- | --- |
| Referencia Memoria de Cálculo (CET): | CET POC ROSA - Optimizada - Final.xlsx (carpeta 01. Documentación Esenciales / 07. CET) |
| Desglose de Costos principales: | Costo total proyecto (COP): $20.931.723 (≈ USD 5.233) • Implementación: $13.668.571 COP (USD 3.417) • Cloud Implementación: $7.263.151 COP (USD 1.816) – cubierto con créditos AWS • Operación / Houndoc SaaS / Otros vendors: $0 (no aplican en esta PoC) Valor de venta total (sin IVA): $36.768.000 COP (USD 9.192) Valor total con IVA: $42.269.640 COP |
| Margen Bruto Esperado: | Gross Margin total: 43,07% (sin IVA) • Gross Margin Implementación: 52,80% • Gross Margin Cloud Implementación: 7,03% Revenue Allocation: Implementación 78,75% / Cloud 21,25%. |
| Cálculo de Horas Presupuestadas: | Horas PM: incluidas en Implementación ¦ Horas Líder Técnico: incluidas en Implementación (Juan Sánchez transversal a las 5 fases) ¦ Horas Equipo: 131 horas totales de Implementación (CET POC ROSA – Optimizada – Final) ¦ Horas Operación: 0 (no aplica en esta PoC) |
| Forma de Pago: | PoC patrocinada por AWS – facturación anticipada contra fondos AWS (modelo similar a MAP Phase). No facturable al cliente final en esta etapa. Pendiente cargar soporte contractual / SOW formalizado con AWS en la carpeta 01. Documentación Esenciales / 03. Documentos Contractuales. |
| Hitos de Facturación: | Hito 1 – Kick Off: 15/05/2026 (ejecutado). Hito 2 – Cierre Fase 1 (Preparación y Planificación): Validación de prerrequisitos AWS, arquitectura integral y entregables W115. Hito 3 – Cierre Fase 2 (Aprovisionamiento AWS): Habilitación del servicio ROSA en AWS. Hito 4 – Cierre Fase 3 (Instalación OpenShift): Cluster ROSA creado y validado. Hito 5 – Cierre Fase 4 (Migración y Despliegue W115): Servicio migrado, desplegado y accesible. Hito 6 – Cierre Fase 5 (Pruebas y Cierre): Set de pruebas ejecutado, criterios de éxito cumplidos y documento de conclusiones entregado. |

- Declaración de Entrega y Veracidad Comercial

Yo, Daniela Muñoz, en representación del equipo de Ventas de Blend 360, hago entrega formal del proyecto P2941 - PoC Migración de Red Hat Fuse On-Premise hacia ROSA – Servicio W115 Órdenes – Nueva EPS S.A. al equipo de Ejecución, declarando bajo mi responsabilidad que: - Integridad Documental: Los documentos adjuntos, identificados como PoC patrocinada por AWS – sin contrato/OC directo con cliente y Documento de definición “PoC Migración de Red Hat Fuse On-premise hacia ROSA – V2” y CET ”POC ROSA – Optimizada – Final”, corresponden a las versiones finales, vigentes y debidamente legalizadas/aceptadas por el cliente. No existen acuerdos verbales, anexos o correos laterales que modifiquen lo aquí entregado. - Exactitud Financiera: Las cifras de presupuesto, margen bruto esperado, tarifas por rol y totales económicos aquí consignados son reales, finales y reflejan fielmente los costos y beneficios calculados durante la etapa de preventa. - Suficiencia de Recursos: El cálculo de horas por rol y los gastos externos (pass-through) incluidos en este traspaso han sido validados y se consideran suficientes para cumplir con el alcance contractual bajo las condiciones normales de operación. - Transparencia de Datos: No se han omitido descuentos, penalidades potenciales o condiciones especiales negociadas con el cliente que puedan afectar la rentabilidad o el flujo de caja del proyecto.

- Notas Aclaratorias – Project Manager

El Project Manager deja consignadas las siguientes observaciones que enmarcan la aceptación del proyecto: 1. Soporte contractual pendiente: La carpeta 03. Documentos Contractuales contiene únicamente el README de estructura. Se solicita al equipo Comercial cargar el SOW / acuerdo con AWS y la comunicación formal de aprobación del patrocinio antes del cierre de la Fase 1. 2. Riesgo crítico activo (RG-001): Se acepta el proyecto con conocimiento expreso del riesgo de retrasos en la entrega de información por parte de Nueva EPS, Red Hat y TeChrea. Las credenciales Red Hat (29/05/2026) son bloqueantes para la Fase 3 y la confirmación del contacto técnico TeChrea sigue pendiente al momento del traspaso. 3. Holgura ajustada de horas: Las 131 horas de implementación están alineadas estrictamente al alcance definido en el documento PoC V2. Cualquier requerimiento adicional, reproceso por información incompleta del cliente o ampliación de pruebas será gestionado como cambio de alcance, escalado a la Comercial (Daniela Muñoz) y reportado como riesgo de preventa materializado. 4. Dependencia de terceros: El éxito de la PoC depende del cumplimiento oportuno de Red Hat (Jimmy Gonzalez – PO RH) y TeChrea (contacto por confirmar). Estas dependencias quedan fuera del control directo del PM y se monitorearán semanalmente en el Comité de Gestión. 5. Criterios de éxito medibles: La latencia (p85 ≤ 800 ms, promedio ≤ 400 ms) será evaluada desde internet hacia la infraestructura AWS; cualquier deterioro atribuible a conectividad VPN del lado del cliente será documentado y escalado.

- Declaración de Aceptación PM

Yo, Juana Chicacausa, en mi calidad de Gerente de Proyecto asignado, declaro que en la fecha 25 de mayo de 2026 recibo formalmente por parte del equipo de Ventas/Cuentas la documentación y el presupuesto del proyecto Al firmar el presente documento, doy constancia de que: - Recepción de Insumos: He recibido el acceso al contrato, la oferta técnica, la oferta económica y el desglose de horas/roles que sustentan la venta. - Marco de Ejecución: Recibo la responsabilidad de la ejecución bajo las condiciones y cifras indicadas en este documento de traspaso- - Salvedades y Mitigación de Riesgos: La aceptación del proyecto está sujeta expresamente a las salvedades, aclaraciones y riesgos críticos detallados en el Ítem 5 de este documento. Se deja constancia de que dichas observaciones representan variables identificadas en la etapa de preventa que podrían impactar el margen, el cronograma o el alcance, y cuya gestión inicial corresponde a las definiciones comerciales recibidas. - Trazabilidad Presupuestal: Se acepta el presupuesto asignado bajo el entendido de que la lógica de cálculo proporcionada por ventas es la base única de la planeación. Cualquier desviación derivada de inconsistencias en la estimación original será reportada como un riesgo de preventa materializado.

| - Formalización del Traspaso (Firmas) |  |
| --- | --- |
| Recibo el proyecto con la información suministrada: Nombre PM: Juana Chicacausa Fecha: 25/05/2026 | Entrego el proyecto con la información Suministrada: Nombre KAM: Daniela Muñoz Fecha: 25/05/2026 |