## Matriz Comunicaciones
BLEND 360 |  |  | P2941 - PoC ROSA Nueva EPS
MATRIZ DE COMUNICACIONES
Nombre Cliente | Nueva EPS S.A. - Colombia |  | Tipo Engagement |  | PoC patrocinada por AWS
Contacto Cliente | Wilson Herrera - Product Owner |  | Correo |  | wilson.herrera@nuevaeps.com.co
Objeto Proyecto | Validar técnicamente la migración del servicio W115 Órdenes desde Red Hat Fuse on-premise hacia ROSA (Red Hat OpenShift Service on AWS) en ambiente no productivo, verificando cumplimiento de criterios de infraestructura, plataforma, servicio y performance.
Gerente Proyecto | Juana Chicacausa |  | Correo |  | juana.chicacausa@blend360.com
Equipo del Proyecto
EMPRESA | ROL | NOMBRE | CORREO | MIEMBRO DE COMITE | TELEFONO
Blend 360 | Project Manager | Juana Chicacausa | juana.chicacausa@blend360.com | SI | 3202802508
Blend 360 | Account Manager | Daniela Muñoz | Daniela.Munoz@Blend360.com | SI | 3222935029
Blend 360 | Solutions Arquitect | Juan Florez | Juan.Florez@Blend360.com | NO
Blend 360 | Líder Técnico | Juan Sánchez | juan.sanchez@blend360.com | SI
Blend 360 | BI | Luisa Sarmiento | luisa.sarmiento@blend360.com | NO | 3016586289
Blend 360 | Data Analyst | David Ravelo | david.ravelo@blend360.com | NO | 3134468880
Nueva EPS | Product Owner | Wilson Herrera | wilson.herrera@nuevaeps.com.co | SI | 3152612788
Red Hat | Product Owner | Jimmy Gonzalez | jigonzal@redhat.com | SI | 3157941342
TeChrea | Contacto Técnico (por confirmar) | Por definir | Por definir | SI
Comunicaciones del Proyecto
TIPO DE CANAL | MODALIDAD | FECHA | DURACIÓN | PERIODICIDAD | QUIEN CITA
Kick Off Inicio | Híbrido | 2026-05-15 | 1 hora | Única | Account Manager
Daily Semanal Blend | Virtual | Martes 09:00 am | 15 min | Diaria | PM Blend
Seguimiento Semanal Cliente | Virtual | Miércoles 10:00 am | 1 hora | Semanal | PM Blend
Sesión Técnica con Red Hat | Virtual | De acuerdo a demanda | 1 hora | Semanal | Líder Técnico Blend
Sesión Técnica con TeChrea | Virtual | De acuerdo a demanda | De acuerdo a la necesidad | Semanal (mín.) | Líder Técnico Blend
Sesión Técnica con Nueva EPS | Virtual | De acuerdo a demanda | De acuerdo a la necesidad | Por definir | PO Nueva EPS / PM Blend
Demo / Validación Fase | Híbrido | Al cierre de cada fase | 1 hora | Al final de cada fase | PM Blend
Cierre PoC | Híbrido | Por definir (semana 4) | 1.5 horas | Única | PM Blend
Canales de Comunicación
TIPO DE CANAL | NOMBRE DEL CANAL | ADMINISTRACIÓN | OBJETIVO
Virtual | Mesa 1 - Infraestructura AWS / ROSA | Blend | Coordinación técnica del aprovisionamiento de la cuenta AWS, despliegue de ROSA, configuración de red, VPN Site-to-Site y validación de prerrequisitos de infraestructura.
Virtual | Mesa 2 - Conectividad Nueva EPS On-Premise | Nueva EPS / Blend | Coordinación de la conexión VPN entre AWS y el datacenter de Nueva EPS, validación de rangos CIDR, segmentos de red, y configuración del Palo Alto del lado cliente.
Virtual | Mesa 3 - Despliegue Servicio W115 | TeChrea / Blend | Espacio para coordinar la migración y despliegue del servicio W115 Órdenes en ROSA, configuración de variables, secrets, configmaps e integración con dependencias del servicio.
Virtual | Mesa 4 - Pruebas Funcionales y Performance | Nueva EPS | Coordinación de la ejecución de pruebas funcionales end-to-end y validación de criterios de performance (latencia p85 ≤ 800 ms y promedio ≤ 400 ms) por parte del equipo de pruebas de Nueva EPS.
Teams / Correo | Canal General del Proyecto P2941 | Blend | Comunicación operativa diaria del equipo del proyecto: actualizaciones, bloqueos, coordinación de agendas y entrega de artefactos. Canal de Teams creado por Blend.
ANS Implementación
TIPO DE ENTREGABLE | ANS - REVISIÓN CLIENTE | ANS - AJUSTES BLEND | DETALLE
Entregable de Proyecto | 2 días hábiles | 2 días hábiles | Corresponde a documentos, planes, informes o artefactos de gestión necesarios para la ejecución del proyecto (cronograma, planes, minutas, informes de avance, matriz de riesgos, etc).
Entregable de Producto | 3 días hábiles | 2 días hábiles | Hace referencia a componentes técnicos de la solución PoC (cluster ROSA desplegado, configuración de red, despliegue del W115, ambientes, scripts de IaC y resultados de pruebas).

## Personal y Equipos
Línea 0: Gestión del Proyecto
[5 empty] | Nombre | Rol / Cargo | Organización | Correo
| Responsable | Correo | Copia a | Correo | Juana Chicacausa | Project Manager | Blend 360 | juana.chicacausa@blend360.com
| Juana Chicacausa | juana.chicacausa@blend360.com | Wilson Herrera | wilson.herrera@nuevaeps.com.co | Juan Sánchez | Líder Técnico | Blend 360 | juan.sanchez@blend360.com
| Juan Sánchez | juan.sanchez@blend360.com | Jimmy Gonzalez | jigonzal@redhat.com | Luisa Sarmiento | BI | Blend 360 | luisa.sarmiento@blend360.com
|  |  | Contacto TeChrea (por definir) | — | David Ravelo | Data Analyst | Blend 360 | david.ravelo@blend360.com
[5 empty] | Wilson Herrera | Product Owner | Nueva EPS | wilson.herrera@nuevaeps.com.co
Línea 1: Infraestructura AWS / ROSA |  |  |  |  | Jimmy Gonzalez | Product Owner | Red Hat | jigonzal@redhat.com
[5 empty] | Por definir | Contacto Técnico (PM / Líder) | TeChrea | Por definir
| Responsable | Correo | Copia a | Correo
| Juan Sánchez | juan.sanchez@blend360.com | Juana Chicacausa | juana.chicacausa@blend360.com
| Jimmy Gonzalez | jimmy.gonzalez@redhat.com | Wilson Herrera | wilson.herrera@nuevaeps.com.co
Línea 2: Conectividad / Red Nueva EPS
| Responsable | Correo | Copia a | Correo
| Wilson Herrera | wilson.herrera@nuevaeps.com.co | Juana Chicacausa | juana.chicacausa@blend360.com
| Juan Sánchez | juan.sanchez@blend360.com | Jimmy Gonzalez | jigonzal@redhat.com
Línea 3: Despliegue Servicio W115
| Responsable | Correo | Copia a | Correo
| Contacto TeChrea (por definir) | — | Juana Chicacausa | juana.chicacausa@blend360.com
| Juan Sánchez | juan.sanchez@blend360.com | Wilson Herrera | wilson.herrera@nuevaeps.com.co
Línea 4: Datos y Pruebas
| Responsable | Correo | Copia a | Correo
| Luisa Sarmiento | luisa.sarmiento@blend360.com | Juana Chicacausa | juana.chicacausa@blend360.com
| David Ravelo | david.ravelo@blend360.com | Juan Sánchez | juan.sanchez@blend360.com
| Wilson Herrera | wilson.herrera@nuevaeps.com.co
Contactos clave para comunicaciones formales
Nombre | Correo
Juana Chicacausa - PM Blend | juana.chicacausa@blend360.com
Juan Sánchez - Líder Técnico Blend | juan.sanchez@blend360.com
Wilson Herrera - PO Nueva EPS | wilson.herrera@nuevaeps.com.co
Jimmy Gonzalez - PO Red Hat | jimmy.gonzalez@redhat.com
Contacto TeChrea (por confirmar) | Por definir